## Лист1
Отчет за второе полугодие 2025 года
о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 (ИНН 6648006170)
(наименование образовательной организации)
муниципальный округ Горноуральский Свердловской области
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" QR-кода для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) | Разместить на официальном сайте образовательной организации QR-код для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года (на главной странице сайта) | 31.02.2025 | Казанцева Ирина Юрьевна директор | На главной странице официального сайта образовательной организациисайта размещен QR-код для оценки качества условий предоставления услуг каждой конкретной организацией их получателями, которые дают возможность открыть страницу организации на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» www.bus.gov.ru в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ от 2024 года | 2025-01-30
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Отсутствие в образовательной организации лифта | Назначить приказом ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях школы | 2025-12-01 | Казанцева Ирина Юрьевна директор | Издан приказ № 43/1 от 01.09.2025 г. "О назначении отвественных сотрудников за сопровождение лиц ОВЗ в помещение школы" | 2025-09-01
3 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Обеспечить наличие в организации опор-ходунков | 2025-12-01 | Казанцева Ирина Юрьевна директор | Приобретены опоры-ходунки | 2025-10-01
4 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Назначить приказом ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях школы | 2025-12-01 | Казанцева Ирина Юрьевна директор | Издан приказ № 43/1 от 01.09.2025 г. "О назначении отвественных сотрудников за сопровождение лиц ОВЗ в помещение школы" | 2025-09-01
5 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Организовать специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | 2025-12-01 | Казанцева Ирина Юрьевна директор | Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано поручнями | 2025-12-01
6 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Казанцева Ирина Юрьевна директор | В рекриации школы на 1 этаже для дублирования звуковой и зрительной информации (при необходимости) установлены: звуковое оборудование (колонки), ноутбук, экран проектор | 2025-12-01
7 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить наличие дублирующих информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в помещениях школы | 2025-12-01 | Казанцева Ирина Юрьевна директор | В ОО на первом этаже размещены информационные таблички с рельефно-точечным шрифтом Брайля (кабинеты, спортивный зал, столовая, санитарно-гигиенические помещения) | 2025-07-01
8 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор о предоставлении услуг сурдопереводчика с профильной организацией | 2025-12-01 | Казанцева Ирина Юрьевна директор | Заключен договор о предоставлении услуг сурдопереводчика (по требованию) с ГБОУ СО «Нижнетагильская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы" | 2025-12-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
| Директор МБОУ СОШ № 13 |  |  | И.Ю. Казанцева
МП
Note on D8: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E8: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор